CODEWORKS

Consulting & Developer — Beyond Coding

ข้อเสนอโครงการ (Proposal)

โครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสมาชิกออนไลน์ PHIVARA

PHIVARA Website & Membership Platform Development Project

เสนอต่อ: ทีมโครงการ PHIVARA

จัดทำโดย: บริษัท โค้ดเวิร์คส์ คอนซัลติ้ง แอนด์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด

วันที่: 25 สิงหาคม 2569

เลขที่เอกสาร: PROP-PHIVARA-2569-001

# 1. บทสรุปผู้บริหาร

บริษัท โค้ดเวิร์คส์ คอนซัลติ้ง แอนด์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด ("CodeWorks") ขอนำเสนอแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสมาชิกออนไลน์สำหรับ PHIVARA ตามขอบเขตงานที่ทีมโครงการ PHIVARA กำหนด โดยมุ่งส่งมอบเว็บไซต์องค์กรที่บริหารจัดการเนื้อหาได้เองผ่านระบบ CMS รองรับหลายภาษา พร้อมระบบสมาชิกออนไลน์ (PHIVARA Private Membership) ที่เชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ตามระดับสมาชิกเข้ากับระบบหลังบ้านโดยตรง

ด้วยประสบการณ์กว่า 12 ปีของทีมงานด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และการบริหารโครงการโดยยึด Scope และ TOR เป็นหลัก CodeWorks มั่นใจว่าสามารถส่งมอบระบบที่มีคุณภาพ ตรงตามขอบเขตงาน ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่เสนอ พร้อมบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั้งการรับประกันและแพ็กเกจบำรุงรักษาต่อเนื่อง

# 2. ข้อมูลบริษัทผู้เสนอ

| ชื่อบริษัท (ไทย) | บริษัท โค้ดเวิร์คส์ คอนซัลติ้ง แอนด์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด |
| --- | --- |
| ชื่อบริษัท (อังกฤษ) | CODEWORKS CONSULTING & DEVELOPER COMPANY LIMITED |
| เลขทะเบียนนิติบุคคล | 0125556017564 |
| วันที่จดทะเบียน | 29 กรกฎาคม 2556 (ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมากว่า 12 ปี) |
| ทุนจดทะเบียน | 1,000,000 บาท |
| ประกอบธุรกิจ | บริการด้านไอทีครบวงจร — Custom Software & Web, System Integration, Server & DevOps |
| สถานะ | ยังดำเนินกิจการอยู่ |
| ที่ตั้ง | 91/142 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 |
| เว็บไซต์ | https://codeworks.co.th |
| อีเมล | work@codeworks.co.th |
| โทรศัพท์ | 084-641-3687 |

# 3. ทำไมต้อง CodeWorks

| จุดเด่น | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Mastery of Scope & TOR | ยึดขอบเขตงานและ TOR เป็นหลัก ควบคุม Scope ไม่ให้บานปลาย เพื่อให้โครงการจบและส่งมอบได้จริงตามกำหนด |
| The Trusted Partner | มีประสบการณ์เป็นพันธมิตรด้านเทคนิคให้ทั้งองค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐมากว่า 12 ปี |
| Small but Mighty | ทีมงานขนาดกะทัดรัดแต่คล่องตัว ทำงานแบบ Agile ตัดสินใจไว และใส่ใจในทุกรายละเอียดของงาน |

4. ความเข้าใจต่อโจทย์และเป้าหมายโครงการ

CodeWorks เข้าใจว่า PHIVARA ต้องการเว็บไซต์และระบบสมาชิกออนไลน์ที่ตอบโจทย์ 4 ด้านหลัก ดังนี้

- เว็บไซต์องค์กรที่บริหารจัดการเนื้อหาได้เองผ่านระบบ CMS โดยไม่ต้องพึ่งพาทีมพัฒนาในการแก้ไขข้อมูลประจำวัน

- ระบบสมาชิกออนไลน์ที่ลูกค้าสมัคร ยืนยันตัวตน และดูสิทธิประโยชน์ตามระดับสมาชิกได้ด้วยตนเอง

- การรองรับเนื้อหาหลายภาษา เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

- ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานฝั่งหลังบ้านที่สอดคล้องกับโครงสร้างการทำงานจริงขององค์กร

# 5. แนวทางการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ใช้

| องค์ประกอบ | เทคโนโลยี / เหตุผลที่เลือกใช้ |
| --- | --- |
| Frontend Framework | Next.js 15 (React) — เว็บไซต์โหลดเร็ว รองรับ SEO และหลายภาษา |
| Content Management System | Payload CMS 3 (Headless CMS) — บริหารจัดการเนื้อหาได้เองโดยไม่ต้องแก้โค้ด |
| ฐานข้อมูล | PostgreSQL พร้อมระบบ Migration ควบคุมเวอร์ชันโครงสร้างข้อมูล |
| โครงสร้างพื้นฐาน (Hosting) | ติดตั้งบน VPS พร้อม Nginx Reverse Proxy และใบรับรอง SSL (HTTPS) |
| การจัดการเวอร์ชันโค้ด | Git / GitHub พร้อมขั้นตอนตรวจสอบก่อนขึ้นระบบจริงทุกครั้ง |
| มาตรฐานความปลอดภัย | ตรวจสอบช่องโหว่ตามมาตรฐาน OWASP Top 10 ก่อนส่งมอบทุกระบบ |

# 6. ขอบเขตการดำเนินงานและสิ่งที่ส่งมอบ

| หมวดงาน | รายละเอียด / สิ่งที่ส่งมอบ |
| --- | --- |
| A. เว็บไซต์สาธารณะ (Public Website) | หน้าแรก (Hero, จุดเด่นองค์กร, หมวดความเชี่ยวชาญ 4 ด้าน, สาขา, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, บทความ, รางวัล, ทีเซอร์สมาชิก), หน้าโปรแกรมตรวจพร้อมระบบค้นหา/กรอง, หน้าทำเนียบแพทย์พร้อมระบบค้นหา/กรอง, หน้าสาขา, หน้าคลังความรู้/บทความ, หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวและติดต่อ รองรับหลายภาษา |
| B. ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) | ระบบจัดการแพทย์ โปรแกรมตรวจ บทความ สาขา รางวัล ผ่านหลังบ้าน, ระบบจัดการเนื้อหาหน้าแรกแบบแยกส่วน, ระบบสิทธิ์ผู้ใช้งาน 3 ระดับ |
| C. ระบบสมาชิกออนไลน์ (Membership Platform) | สมัครสมาชิกพร้อมยืนยันตัวตนผ่านอีเมล, หน้ากรอกข้อมูลเบื้องต้น, หน้าโปรไฟล์สมาชิกแสดงระดับและสิทธิประโยชน์ (Silver/Gold/Diamond), ระบบจัดการระดับสมาชิกผ่านหลังบ้าน, ระบบลืม/รีเซ็ตรหัสผ่าน |
| D. การนำระบบขึ้นใช้งานจริง (Deployment) | ติดตั้งระบบบน VPS พร้อม HTTPS/SSL, คู่มือการติดตั้งและ Deploy ระบบ, ทดสอบระบบก่อนส่งมอบ, อบรมการใช้งานระบบหลังบ้าน |

# 7. แผนการดำเนินงานและระยะเวลา

ระยะเวลาดำเนินโครงการรวมโดยประมาณ 15 สัปดาห์ (ประมาณ 3.5 เดือน) นับจากวันลงนามในสัญญา

| เฟส | รายการ | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- |
| 1 | Discovery & Information Architecture | 2 สัปดาห์ |
| 2 | พัฒนาระบบจัดการเนื้อหา (CMS Collections & Globals) | 3 สัปดาห์ |
| 3 | พัฒนาเว็บไซต์สาธารณะ (Frontend, รองรับหลายภาษา) | 4 สัปดาห์ |
| 4 | พัฒนาระบบสมาชิกออนไลน์ (Auth, Verification, Tiers) | 3 สัปดาห์ |
| 5 | ทดสอบระบบและปรับปรุง (QA / UAT) | 2 สัปดาห์ |
| 6 | นำระบบขึ้นใช้งานจริง อบรม และส่งมอบ | 1 สัปดาห์ |

# 8. โครงสร้างทีมงานโครงการ

| ตำแหน่ง | จำนวน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) | 1 | _________________________ |
| นักพัฒนาระบบ (Full-stack Developer) | 2 | _________________________ |
| นักออกแบบ UX/UI (UI/UX Designer) | 1 | _________________________ |
| ผู้ทดสอบระบบ (QA Tester) | 1 | _________________________ |

# 9. งบประมาณการลงทุน

| รายการ | มูลค่า (บาท) |
| --- | --- |
| Discovery & Information Architecture | 80,000 |
| พัฒนา Frontend (Next.js, i18n, Responsive Design) | 280,000 |
| พัฒนา CMS / Backend (Payload Collections, Globals, Custom Admin) | 320,000 |
| ระบบสมาชิก (Authentication, Email Verification, Tiers, Privileges) | 220,000 |
| QA & Testing | 60,000 |
| Deployment & DevOps Setup | 40,000 |
| บริหารโครงการ (Project Management) | 100,000 |
| รวมทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) | 1,100,000 |

# 10. เงื่อนไขการชำระเงิน

| งวดงาน | เงื่อนไข | สัดส่วน | มูลค่า (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| งวดที่ 1 | เมื่อลงนามในสัญญาว่าจ้าง | 30% | 330,000 |
| งวดที่ 2 | เมื่อส่งมอบและตรวจรับ CMS และเว็บไซต์สาธารณะ (สิ้นสุดเฟสที่ 3) | 30% | 330,000 |
| งวดที่ 3 | เมื่อส่งมอบและตรวจรับระบบครบถ้วนสมบูรณ์ (สิ้นสุดเฟสที่ 6) | 40% | 440,000 |

# 11. การรับประกันผลงานและบริการหลังการขาย

CodeWorks รับประกันการแก้ไขข้อบกพร่อง (Warranty) เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ส่งมอบงานทั้งหมด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ภายหลังพ้นระยะรับประกัน CodeWorks เสนอแพ็กเกจบำรุงรักษาระบบและข้อตกลงระดับการให้บริการ (Maintenance / SLA) ตามระดับความรุนแรงของปัญหา ดังนี้

| ระดับความรุนแรง | เวลาตอบสนอง | เวลาแก้ไข (เป้าหมาย) |
| --- | --- | --- |
| วิกฤต (Critical) — ระบบล่ม/ใช้งานไม่ได้ทั้งหมด | ภายใน 2 ชั่วโมง | ภายใน 8 ชั่วโมง |
| สูง (High) — ฟังก์ชันหลักใช้งานไม่ได้บางส่วน | ภายใน 4 ชั่วโมง | ภายใน 2 วันทำการ |
| ปานกลาง/ต่ำ (Normal) — ข้อบกพร่องเล็กน้อย/คำขอปรับปรุง | ภายใน 1 วันทำการ | ภายใน 5 วันทำการ |

# 12. เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ

- กรรมสิทธิ์ในซอร์สโค้ดและระบบทั้งหมดจะโอนให้ทีมโครงการ PHIVARA อย่างสมบูรณ์เมื่อชำระเงินครบถ้วนตามสัญญา

- ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากทีมโครงการ PHIVARA ระหว่างการดำเนินงานจะถูกเก็บเป็นความลับ (Confidentiality) และไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

- การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานระหว่างการดำเนินโครงการ (Change Request) จะต้องตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร และอาจส่งผลต่อระยะเวลาและงบประมาณโครงการ

- ข้อเสนอฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่จัดทำเอกสาร

# 13. การยอมรับข้อเสนอ

หากทีมโครงการ PHIVARA ยอมรับข้อเสนอฉบับนี้ กรุณาลงนามเพื่อยืนยันและดำเนินการจัดทำสัญญาว่าจ้างในลำดับถัดไป

ในนามผู้เสนอ:

ลงชื่อ ______________________________

(                                              )

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โค้ดเวิร์คส์ คอนซัลติ้ง แอนด์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด   วันที่ __________________

ในนามผู้ว่าจ้าง:

ลงชื่อ ______________________________

(                                              )

ตำแหน่ง _________________________  ทีมโครงการ PHIVARA   วันที่ __________________