ขอบเขตของงาน (Terms of Reference)

โครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสมาชิกออนไลน์ PHIVARA

PHIVARA Website & Membership Platform Development Project

หน่วยงานเจ้าของโครงการ:  ทีมโครงการ PHIVARA

ผู้ประสานงานโครงการ:  _________________________  ตำแหน่ง _________________________

วันที่จัดทำเอกสาร:  25 สิงหาคม 2569

เลขที่เอกสาร:  TOR-PHIVARA-2569-001

# 1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็น

PHIVARA เป็นแบรนด์ศูนย์ดูแลความงามและสุขภาพระดับพรีเมียม ("The Art of Beaugevity") ที่ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะทางและบริการทางการแพทย์ครอบคลุม 4 กลุ่มความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ศัลยกรรมตกแต่ง เวชศาสตร์อายุยืนยาว ผิวหนัง และสุขภาวะเชิงความงาม ผ่านเครือข่ายสาขาโรงพยาบาลพันธมิตร

ปัจจุบันองค์กรมีความจำเป็นต้องพัฒนาเว็บไซต์และระบบสมาชิกออนไลน์ขึ้นใหม่ ให้สามารถบริหารจัดการเนื้อหาได้เองผ่านระบบหลังบ้าน (CMS) โดยไม่ต้องพึ่งพาทีมพัฒนาในการแก้ไขข้อมูลประจำวัน รองรับการนำเสนอเนื้อหาหลายภาษาเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ และเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของสมาชิก PHIVARA Private Membership เข้ากับระบบหลังบ้านโดยตรง

# 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาเว็บไซต์องค์กรที่บริหารจัดการเนื้อหาได้เองผ่านระบบ CMS โดยไม่ต้องพึ่งพาทีมพัฒนาในการแก้ไขข้อมูลประจำวัน

- เพื่อพัฒนาระบบสมาชิกออนไลน์ (PHIVARA Private Membership) ให้ลูกค้าสามารถสมัคร ยืนยันตัวตน และดูสิทธิประโยชน์ตามระดับสมาชิกได้ด้วยตนเอง

- เพื่อรองรับการนำเสนอเนื้อหาหลายภาษา รองรับกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

- เพื่อวางระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานฝั่งหลังบ้านให้สอดคล้องกับโครงสร้างการทำงานจริงขององค์กร

# 3. ขอบเขตของงาน

| หมวดงาน | รายละเอียด |
| --- | --- |
| A. เว็บไซต์สาธารณะ (Public Website) | หน้าแรก (Hero, จุดเด่นองค์กร, หมวดความเชี่ยวชาญ 4 ด้าน, สาขา, แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, บทความ, รางวัล, ทีเซอร์สมาชิก), หน้าโปรแกรมตรวจพร้อมระบบค้นหา/กรอง, หน้าทำเนียบแพทย์พร้อมระบบค้นหา/กรอง, หน้าสาขา (ที่อยู่ เวลาทำการ สิ่งอำนวยความสะดวก แผนที่), หน้าคลังความรู้/บทความ, หน้านโยบายความเป็นส่วนตัวและติดต่อ รองรับหลายภาษา (เริ่มต้นไทย/อังกฤษ พร้อมโครงสร้างรองรับภาษาเพิ่มเติม) |
| B. ระบบจัดการเนื้อหา (CMS) | ระบบจัดการแพทย์ โปรแกรมตรวจ บทความ สาขา รางวัล ผ่านหลังบ้าน, ระบบจัดการเนื้อหาหน้าแรกแบบแยกส่วน (แก้ไขข้อความและลำดับการแสดงผลได้เองโดยไม่ต้องแก้โค้ด), ระบบสิทธิ์ผู้ใช้งาน 3 ระดับ (ผู้ดูแลระบบ / ผู้แก้ไขเนื้อหา / ผู้ตรวจสอบเนื้อหาทางการแพทย์) |
| C. ระบบสมาชิกออนไลน์ (Membership Platform) | สมัครสมาชิกด้วยอีเมล/รหัสผ่านพร้อมยืนยันตัวตนผ่านอีเมล, หน้ากรอกข้อมูลเบื้องต้น (ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร วันเกิด สาขาที่สนใจ), หน้าโปรไฟล์สมาชิกแสดงระดับสมาชิกและสิทธิประโยชน์ (Silver/Gold/Diamond), ระบบจัดการระดับสมาชิกและสิทธิพิเศษผ่านหลังบ้าน, ระบบลืม/รีเซ็ตรหัสผ่าน |
| D. การนำระบบขึ้นใช้งานจริง (Deployment) | ติดตั้งระบบบน Web Server (VPS) พร้อม HTTPS/SSL, จัดทำคู่มือการติดตั้งและ Deploy ระบบ, ทดสอบระบบก่อนส่งมอบ (QA), อบรมการใช้งานระบบหลังบ้านให้ทีมงาน PHIVARA |

# 4. สิ่งที่ไม่รวมในขอบเขตงาน (Out of Scope)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดหา/จดทะเบียนโดเมนเนม และค่าเช่า Server (VPS) รายเดือน

- ค่าธรรมเนียมบริการภายนอก (เช่น บริการส่งอีเมลยืนยันตัวตน, บริการวิเคราะห์ข้อมูล/โฆษณา) หากมีการใช้งานเกินแพ็กเกจฟรี

- การผลิตเนื้อหาต้นฉบับ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ หรือบทความการตลาด เว้นแต่ตกลงเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร

- การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ (Mobile Application) แยกต่างหากจากเว็บไซต์

# 5. คุณสมบัติผู้รับจ้าง

- เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์/เว็บไซต์

- มีประสบการณ์และผลงานการพัฒนาเว็บไซต์และ/หรือระบบสมาชิกออนไลน์มาก่อน

- สามารถส่งมอบซอร์สโค้ด เอกสารประกอบ และอบรมการใช้งานระบบให้แก่ทีมงานได้

# 6. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินโครงการรวมโดยประมาณ 15 สัปดาห์ (ประมาณ 3.5 เดือน) นับจากวันลงนามในสัญญา แบ่งเป็น 6 เฟส ดังนี้

| เฟส | รายการ | ระยะเวลา |
| --- | --- | --- |
| 1 | Discovery & Information Architecture | 2 สัปดาห์ |
| 2 | พัฒนาระบบจัดการเนื้อหา (CMS Collections & Globals) | 3 สัปดาห์ |
| 3 | พัฒนาเว็บไซต์สาธารณะ (Frontend, รองรับหลายภาษา) | 4 สัปดาห์ |
| 4 | พัฒนาระบบสมาชิกออนไลน์ (Auth, Verification, Tiers) | 3 สัปดาห์ |
| 5 | ทดสอบระบบและปรับปรุง (QA / UAT) | 2 สัปดาห์ |
| 6 | นำระบบขึ้นใช้งานจริง อบรม และส่งมอบ | 1 สัปดาห์ |

# 7. งบประมาณโครงการ

งบประมาณโครงการไม่เกิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแบ่งตามหมวดงานประกอบการพิจารณา

# 8. เงื่อนไขการส่งมอบและตรวจรับงาน

- ตรวจรับงานเป็นรายเฟสตามตารางระยะเวลาดำเนินงานในข้อ 6

- เอกสารส่งมอบ ได้แก่ ซอร์สโค้ดทั้งหมด คู่มือการติดตั้งและ Deploy ระบบ (Deployment Runbook) และคู่มือการใช้งานระบบหลังบ้าน (User Manual)

- ทีมโครงการ PHIVARA มีสิทธิ์ทดสอบและแจ้งข้อบกพร่องภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับมอบงานในแต่ละเฟส

# 9. การรับประกันและบำรุงรักษา

- รับประกันการแก้ไขข้อบกพร่อง (Warranty) เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ส่งมอบงานทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

- ภายหลังพ้นระยะรับประกัน ผู้รับจ้างต้องเสนอแพ็กเกจบำรุงรักษาระบบและข้อตกลงระดับการให้บริการ (Maintenance / SLA) เป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้ทีมโครงการพิจารณา

# 10. เงื่อนไขการชำระเงิน

| งวดงาน | เงื่อนไข | สัดส่วน |
| --- | --- | --- |
| งวดที่ 1 | เมื่อลงนามในสัญญาว่าจ้าง | 30% |
| งวดที่ 2 | เมื่อส่งมอบและตรวจรับ CMS และเว็บไซต์สาธารณะ (สิ้นสุดเฟสที่ 3) | 30% |
| งวดที่ 3 | เมื่อส่งมอบและตรวจรับระบบครบถ้วนสมบูรณ์ (สิ้นสุดเฟสที่ 6) | 40% |

# 11. ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-นามสกุล:  _________________________________

ตำแหน่ง:  _________________________________

อีเมล:  _________________________________

โทรศัพท์:  _________________________________